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แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
************************************
วิสัยทัศน์   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

“  เศรษฐกิจมั่นคง  โครงสร้างพื้นฐานดี  การศึกษาก้าวหน้า  วัฒนธรรมเด่น  อนามัยดี  สังคมมีสุข ”
พันธกิจ   การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  มีดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการและแหล่งน้ำ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย
3. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สมาชิก  และบุคลากรในอบต.ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน  และร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
4. ส่งเสริมให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ  การบริหารจัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.    ส่งเสริมศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบการคมนาคมสะดวก
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
5. ประชาชนได้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
6. ประชาชนมีคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม
7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์         ไว้  10  ยุทธศาสตร์   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
พัฒนาระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง
พัฒนาที่สาธารณะในตำบล
จัดระบบน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ราษฎร
พัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพ  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาเทคโนโลยี
จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ปรับปรุงสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
พัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกระดับชั้น
จัดการศึกษาตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
ก่อสร้างอาคารสถานที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม , ศาสนา
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  พัฒนาเมืองน่าอยู่
ก่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน
การบริการสาธารณสุข
การจัดทำผังเมือง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , โรคเอดส์
ส่งเสริมการกีฬา
การอบรมและรณรงค์
สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด , โรคเอดส์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กำจัดขยะมูลฝอย
สร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  อบต.
ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการบริหารงาน อบต.
พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
การพัฒนาศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน
การสงเคราะห์ผู้ยากไร้
10. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพและอาสาสมัครชุมชน
คำชี้แจง : แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต.....
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน      
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ   
     พัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
       ศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
       ยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	/
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	17.  มีการจัดบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	/
	



คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงามตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1-4  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ  ตำบลหน้าถ้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(/)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)


(/)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)

(/)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)


(/)  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  2555
	ปีที่  2  2556
	ปีที่  3 2557
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	1,850,000
	26
	6,300,000
	26
	6,300,000
	62
	14,450,000

	2.การพัฒนาด้านอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	2
	70,000
	9
	395,000
	9
	395,000
	20
	860,000

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา
	4
	2,230,000
	8
	1,613,300
	8
	1,613,300
	20
	5,456,600

	4.การพัฒนาด้านวัฒนธรรมศาสนา
	12
	455,000
	19
	2,075,000
	19
	1,975,000
	50
	4,505,000

	5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข  พัฒนาเมืองน่าอยู่
	5
	350,000
	7
	470,000
	7
	470,000
	19
	1,290,000

	6. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์
	2
	40,000
	2
	30,000
	2
	30,000
	6
	100,000

	7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	820,000
	6
	510,000
	6
	510,000
	15
	1,840,000

	8.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  อบต.
	7
	930,000
	11
	1,160,000
	11
	1,160,000
	29
	3,250,000

	9.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	4
	2,390,000
	4
	2,390,000
	4
	2,390,000
	12
	7,170,000

	10.การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	3
	32,000
	3
	32,000
	3
	32,000
	9
	96,000

	รวม
	52
	9,167,000
	95
	14,975,300
	95
	14,875,300
	242
	39,017,600


4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2555
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	-
	-
	62
	100
	-
	-
	-
	-
	62
	100

	2. การพัฒนาด้านอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	1
	5.0
	-
	-
	19
	95.0
	-
	-
	-
	-
	20
	100

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา
	4
	20.0
	-
	-
	16
	80.0
	-
	-
	-
	-
	20
	100

	4.การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ศาสนา
	12
	24.0
	-
	-
	38
	76.0
	-
	-
	-
	-
	50
	100

	5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาเมืองน่าอยู่
	6
	31.6
	-
	-
	13
	68.4
	-
	-
	-
	-
	19
	100

	6. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์
	1
	16.7
	-
	-
	5
	83.3
	-
	-
	-
	-
	6
	100

	7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	6.7
	-
	-
	14
	93.3
	-
	-
	-
	-
	15
	100

	8.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร อบต.
	5
	17.2
	-
	-
	24
	82.8
	-
	-
	-
	-
	29
	100

	9.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	3
	25.0
	-
	-
	9
	75.0
	-
	-
	-
	-
	12
	100

	10.การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
	2
	22.2
	-
	-
	7
	77.8
	-
	-
	-
	-
	9
	100

	รวม
	35
	168.4
	-
	-
	207
	831.6
	-
	-
	-
	-
	242
	100


5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2555
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	617,500
	24.24
	617,500
	24.24

	2. การพัฒนาด้าน อาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	20,000
	0.28
	-
	-
	20,000
	0.28

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา
	1,140,900
	15.96
	-
	-
	1,140,900
	15.96

	4.การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
	329,000
	4.60
	-
	-
	329,000
	4.60

	5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาเมืองน่าอยู่
	287,000
	4.01
	-
	-
	287,000
	4.01

	6. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์
	20,000
	0.28
	-
	-
	20,000
	0.28

	7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1,930,000
	27.00
	1,930,000
	75.77
	3,860,000
	102.77

	8. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร อบต.
	838,000
	11.72
	-
	-
	838,000
	11.72

	9. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	2,554,000
	35.73
	-
	-
	2,554,000
	35.73

	10. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	29,000
	0.40
	-
	-
	29,000
	0.40

	รวม
	7,147,900
	100
	2,547,500
	100
	9,695,400
	184.03


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2555
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเตาปูน  หมู่ที่ 1
	/
	-
	1,368,000
	1,368,000

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายฆอมูเปาะ – ทุ่งนา
	-
	/
	639,000
	-

	รวม
	
	
	2,007,000
	1,368,000



คำชี้แจง :  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .........องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ........
2.  วัน/เดือน/ปี   ที่รายงาน……1…พฤศจิกายน…2555………
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการในปี  2555

      3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	62
	-

	2. การพัฒนาด้านอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	20
	1

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา
	20
	4

	4. การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
	50
	12

	5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข  พัฒนาเมืองน่าอยู่
	19
	6

	6. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์
	6
	1

	7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	15
	1

	8. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร อบต.
	29
	5

	9. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	12
	3

	10. การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	9
	2

	รวม
	242
	35


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	/
	
	

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	/
	
	

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	/
	

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	/
	
	

	5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	/
	

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	/
	
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	/
	
	

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	/
	
	


ส่วนที่  4    ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1  …….ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน……
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	ภาพรวม
	8.00


ยุทธศาสตร์ที่  2  ........ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก........
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	ภาพรวม
	8.63


ยุทธศาสตร์ที่  3  ……ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา.....
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	ภาพรวม
	7.25


ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	10.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	10.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10.00

	ภาพรวม
	9.37


ยุทธศาสตร์ที่  5  .....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  พัฒนาเมืองน่าอยู่......
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	10.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10.00

	ภาพรวม
	8.88


ยุทธศาสตร์ที่  6  .......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์......
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	ภาพรวม
	7.5


ยุทธศาสตร์ที่  7  .......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..........
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	ภาพรวม
	7.75


ยุทธศาสตร์ที่  8  .......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร อบต. ......
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	ภาพรวม
	8.00


ยุทธศาสตร์ที่  9  .......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม......
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	ภาพรวม
	8.5


ยุทธศาสตร์ที่  10  .......ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน......
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10.00

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	ภาพรวม
	8.87



1. โครงการในแผนพัฒนาสามปี  มีจำนวนมาก  แต่นำมาใส่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้น้อย  เนื่องจากงบประมาณมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์


ข้อเสนอแนะ  เสนอให้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและโครงการที่มีความสำคัญมากใส่ในแผนพัฒนาสามปี  โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าอาจจะใส่ในปีถัดไป  และนำโครงการในแผนไปบรรจุในข้อบัญญัติให้ครบทุกยุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2.  ตำบลหน้าถ้ำที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เป็นองค์กรที่มีอยู่ในความสนใจของหน่วยงานอื่น  โดยเห็นได้จากหน่วยงานราชการอื่นหรือบุคคลสำคัญจะมาเยี่ยมชม  หรือดูงานหรือจัดกิจกรรมโครงการภายในตำบลอยู่เสมอ
3.  การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จะต้องแจ้งกำหนดการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบทุกโครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ออกติดตามและประเมินผล  เรื่องการใช้งบกลางต้องพิจารณาจากความเดือนร้อนของประชาชนจริงๆ  ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างดำเนินการด้วย  จะได้ติดตามการดำเนินการว่าเป็นโครงการที่จำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด
แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง





แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





แบบที่  3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์






































ปัญหาที่พบในการติดตามประเมินแผนพัฒนา











